## 모듈별 R&R
모듈 | Owner | 한 줄 책임 | Frontend 산출물 | Backend 산출물 | 주요 인터페이스
QUEUE (Outbound Call Queue) | Person A | 상담원이 보는 고객 대기열 + 상태 색상 변화(연결필요·사기의심 강조) | components/queue/*, app/page.tsx, stores/queueStore.ts | api/queue.py, ws/agent_ws.py, models/customer.py | GET /api/queue 정의; queue_update·fraud_flag 수신
PHONE (Customer iPhone UI) | Person B | 고객이 받는 가짜 아이폰 수신/통화 화면 + 마이크 발화 캡처 | app/phone/page.tsx, components/phone/*, lib/mic.ts | ws/customer_ws.py, models/transcript.py | call_started 수신; 마이크 오디오 → STT 전달
CALL (Agent Call View) | Person C | 실시간 통화 모니터링: 경로 그래프·트랜스크립트·페르소나·이탈위험/감정·AI Action·승인 | app/call/[id]/page.tsx, components/call/CallGraph·Transcript·Guidance·PersonaCard·ProductApproval.tsx, callStore.ts, types/* | api/calls.py, models/call.py, models/product.py | transcript·node_entered·index_update·guidance·ai_action 수신; approve_product 발신
SUMMARY (Handoff Summary) | Person D | 통화 종료 후 AI 인계 요약 생성/표시(상담원 연결 사유·사기 의심 포함) | components/call/SummaryPanel.tsx, types/summary.ts | api/summaries.py, models/summary.py | POST /api/summaries; call_ended 트리거 수신
ORCH (Orchestrator Hub) | Person E | LangGraph 에이전트·LLM 라우터·STT/TTS 브리지·WS 브로드캐스트·이탈위험 산출. 모든 인터페이스 정의 주체 | lib/api.ts, lib/ws.ts, types/ws.ts | main.py, agent/*(churn_risk.py), scenarios/*, llm/router·bedrock.py, stt/*, tts/*, seed.py | 모든 REST/WS 이벤트의 발신·정의 허브

## 공통·협업 R&R
책임 | 담당 | 규칙
인터페이스(REST·WS schema) 정의 | ORCH (Person E) | 변경 시 ORCH PR + 사용 모듈 사전 통보
이탈위험 사전(lexicon) | ORCH + reference 합의 | CHURN-RISK-LEXICON.md + churn_risk_lexicon.json 동시 수정 → PR
TEAM-LOCK 파일(package.json, tailwind.config.ts, MODULES.md, reference/*) | 전원 합의 | 누가 작성해도 PR + 전원 approve
UI wrapper(components/ui/*), 테스트, 슬라이스 문서 | 누구나(SHARED) | 자유 push, 큰 변경만 PR
코드 리뷰/머지 | 대상 모듈 owner | self-merge 금지; schema PR은 ORCH+사용 모듈 approve

## 개발 단계별 R&R
단계 | 핵심 활동 | 산출물 | 주관
① 기획·SSOT 확정 | 제품 1줄 정의, 사용자/시나리오/화면 4종 정의 | PRODUCT-BRIEF.md (S1: 상품관심·한도조회→상담원 연결, 사기 의심=대시보드 표시) | 전원 합의
② 아키텍처·스택·규약 | 모듈 경계·파일 ownership·기술스택·코딩 컨벤션·API 스펙 확정 | MODULES.md, ARCHITECTURE.md, STACK.md, CONVENTIONS.md, API.md/openapi.yaml | 전원 + ORCH 주도
③ 협업 인프라 | 모듈 boundary 자동 강제(pre-push hook), 스킬/템플릿, 팀 매뉴얼 | scripts/*(check-module-boundary, parse-modules, lint-modules), templates/*, TEAM-MANUAL.md, install.sh | ORCH/전원
④ 모듈 구현 | 각 owner가 자기 모듈 frontend+backend 구현, PR 협업 | 모듈별 산출물(시트1 참조) | 모듈 owner
⑤ 데모 준비 | 시연부스 시나리오·연출 가이드(보이스피싱/니즈없음/진상) | docs/demo-booth-scenarios.md, consult_merged-4.html 프로토타입 | 데모 담당